长沙理工大学城南学院

教   案

2014 ～2015 学年 第一学期

| 课 程 名 称 | 工程经济管理 （工程经济分析教学模块） |
| --- | --- |
| 授 课 专 业 | 土木工程(道路方向) |
| 使 用 教 材 | 工程经济学 |
| 主 讲 教 师 | 朱文喜 |
| 教学系 | 交通运输工程学院工程管理系 |

长沙理工大学工程经济分析模块课程教案（课程总教案）

| 课程名称 | 工程经济与管理（工程经济分析教学模块） |  |
| --- | --- | --- |
| 教学对象（包括专业、班级、学生人数等）： 专业：土木工程（道路方向） 班级： 2012级1～3班、双学位（教学001班） 学生人数：86人 |  |  |
| 前置课与后置课： 前置课程：经济学基础 后置课程：工程招投标 |  |  |
| 教学内容与课时分配（含重点、难点、授课措施）(实验课包括重要注意事项，成功关键，安全措施等)： 教学内容： 1、绪论：2课时 工程经济分析及其内容、步骤、特点及发展概况；工程项目的寿命周期及阶段划分； 2、工程经济分析基本原理：4课时 资金时间价值、利息、等值、现值和现金流量图等基本概念；复利分析公式及运用； 3、工程经济分析基本方法：6课时 现值法、年值法、未来值法、投资收益率法、投资回收期法、效益费用比法；方案类型及可比条件；增量分析法；项目排队； 4、社会经济分析与交通量预测：2课时 社会经济调查、分析及预测、交通量调查、分析、预测等； 5、财务分析：8课时 财务分析概念、特点、作用；投资来源；财务收入与费用估算；财务报表；盈利能力与清偿能力分析； 6、不确定性分析：2课时 不确定性分析概念和作用；盈亏平衡分析；敏感性分析；风险分析；决策树方法； 7、国民经济评价：6课时 国民经济评价概念、特点、作用等；影子价格的确定；经济费用的构成和调整及计算；经济效益的构成与计算；国民经济评价指标计算与分析等。案例分析。 8、价值工程：2课时 价值工程概念、价值概念、提供价值的途径；价值工程工作程序及步骤；对象选择与信息收集、功能分析与评价等。案例分析。 重点和难点: 资金时间价值原理；复利分析公式，方案评价指标及方法；财务评价；国民经济评价。 授课措施： 课堂教学采用多媒体演示，讲解为主，案例教学为辅，采用启发式教学方式，注重师生教与学互动；课后采用布置作业、课后思考题、答疑、查阅参考文献等方式督促学生课后学习。 |  |  |
| 课堂教学与课外自学比例： 32：32 |  | 作业次数与时间安排： 6次，时间安排见后 |
| 课堂教学与实验教学的比例（如有请填写）： |  | 课堂教学与见习、实习比例（如有请填写）： |
| 考核方式： 考试，闭卷考试（80%），并参考平时作业和听课情况（20%） |  |  |
| 参考资料： 1、交通运输部.公路建设项目经济评价方法与参数. 2010 2、交通运输部.公路建设项目可行性研究报告编制办法，2010 3、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 4、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），中国计划出版社，2006年。 5、亨利·马尔科姆·斯坦纳著，《工程经济学原理》（第二版）， 国外经济学教材库， 经济科学出版社，2000年5月。 6、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 7、黄有亮等编，《工程经济学》，东南大学出版社，2002年。 |  |  |

长沙理工大学工程经济分析模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第一章 1～2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 绪论 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：工程经济分析及其内容、步骤、特点及发展概况； 熟悉：工程项目的寿命周期及阶段划分； 掌握：工程项目的寿命周期、阶段划分及公路工程基本建设程序。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 工程经济分析及其内容、步骤、特点及发展概况；工程项目的寿命周期及阶段划分； 重点： 工程经济分析及其内容、步骤、特点；工程项目的寿命周期、基本建设程序。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、工程经济分析的内容、步骤、特点有哪些？ 2、简述工程项目基本建设程序。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第二章 1～3节 | 课时安排 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 工程经济分析基本原理 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：资金时间价值、利息、等值、现值和现金流量图等基本概念；复利分析公式及运用； 掌握：资金时间价值、等值和现金流量图等概念；复利分析公式及运用。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 资金时间价值、利息、等值、现值和现金流量图等基本概念；复利分析公式及运用； 重点、难点： 资金时间价值、等值等概念；复利分析公式及运用； |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P49习题3：2、3（c）、4（c）、5（c）、6（c）。 2、教材P50习题3：8（d）、11、15、17、21 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块课程教案（章）

| 授课时间 | 第三章 1-6节 | 课时安排 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 工程经济分析基本方法 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：现值法、年值法、未来值法、投资收益率法、投资回收期法、效益费用比法；方案类型及可比条件；增量分析法；项目排队； 掌握：现值法、年值法、未来值法、投资回收期法、效益费用比法；方案类型及可比条件；增量分析法；项目排队； |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 现值法、年值法、未来值法、投资收益率法、投资回收期法、效益费用比法；方案类型及可比条件；增量分析法；项目排队。 重点、难点： 现值法、年值法、未来值法、投资回收期法、效益费用比法；增量分析法；项目排队； |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P83习题4：1、3； 2、教材P84习题4：6、8、11； 3、教材P85-86习题4：13、14、17。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块课程教案（章）

| 授课时间 | 第四章 1～2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 社会经济分析与交通量预测 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：社会经济调查、分析；交通量调查、分析等； 掌握：社会经济预测、交通量预测等。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 社会经济调查、分析及预测、交通量调查、分析、预测等； 重点、难点： 社会经济预测、交通量预测。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、简述四阶段交通量预测方法的基本步骤。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 1～4节 | 课时安排 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 财务分析 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：投资来源； 熟悉：财务分析概念、特点、作用，财务报表； 掌握：财务收入与费用估算；财务报表；盈利能力与清偿能力分析。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 财务分析概念、特点、作用；投资来源；财务收入与费用估算；财务报表；盈利能力与清偿能力分析； 重点、难点： 财务分析概念；财务收入与费用估算；盈利能力与清偿能力分析； |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、简述财务分析特点和作用； 2、公路建设项目的投资来源有哪些？ 3、常用的财务报表有哪些？ 4、财务评价的盈利能力分析指标有哪些？ 5、财务评价的清偿能力分析指标有哪些？ |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他 √ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第六章 1-2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 不确定性分析 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：不确定性分析概念和作用；风险分析；决策树方法； 熟悉、掌握：盈亏平衡分析；敏感性分析。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 不确定性分析概念和作用；盈亏平衡分析；敏感性分析；风险分析；决策树方法； 重点、难点： 盈亏平衡分析；敏感性分析。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P216习题9：1、2、3。 2、简述敏感性分析的基本步骤。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他 √ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块课程教案（章）

| 授课时间 | 第七章 1～2节 | 课时安排 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 国民经济评价 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：国民经济评价概念、特点、作用等；影子价格的确定； 熟悉：经济费用的构成和调整及计算；经济效益的构成与计算； 掌握：国民经济评价指标计算与分析。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 国民经济评价概念、特点、作用等；影子价格的确定；经济费用的构成和调整及计算；经济效益的构成与计算；国民经济评价指标计算与分析等。案例分析。 重点、难点： 影子价格的确定；经济费用的构成和调整及计算；经济效益的构成与计算；国民经济评价指标计算与分析等。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、简述国民经济评价与财务评价的联系与区别。 2、什么叫转移支付？公路建设项目国民经济评价如何调整转移支付？ |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学工程经济分析模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第八章 1-2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 价值工程 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：价值工程概念、价值概念；对象选择与信息收集等。 掌握：提供价值的途径；价值工程工作程序及步骤；功能分析与评价等。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： 价值工程概念、价值概念、提供价值的途径；价值工程工作程序及步骤；对象选择与信息收集、功能分析与评价等。案例分析。 重点、难点： 价值工程概念、提供价值的途径；价值工程工作程序及步骤；功能分析与评价等。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P242习题10：1、2、3。 2、教材P243习题10：4。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邵颖红、黄渝祥、邢爱芳等编著，《工程经济学》（第四版），同济大学出版社，2009年。 2、隽志才主编.运输技术经济学.人民交通出版社.2007年，第四版。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院

教   案

2014 ～2015 学年 第一学期

| 课 程 名 称 | 工程经济及管理 （施工组织与概预算模块） |
| --- | --- |
| 授 课 专 业 | 土木工程（道路方向） |
| 使 用 教 材 | 公路施工组织及概预算 |
| 主 讲 教 师 | 杨玉胜 |
| 教学系 | 交通运输工程系 |

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块课程教案

| 课程名称 | 工程经济及管理（施工组织与概预算模块） |  |
| --- | --- | --- |
| 教学对象（包括专业、班级、学生人数等）： 专业：土木工程（道路方向） 班级：城南2011级4～5班（教学002班） 学生人数：65人 |  |  |
| 前置课与后置课： 前置课程：路基路面工程、桥梁工程、施工技术与管理 置课课程：合同管理、招投标与费用监理 |  |  |
| 教学内容与课时分配（含重点、难点、授课措施）(实验课包括重要注意事项，成功关键，安全措施等)： 教学内容： 1、公路施工组织概论（课内2学时，课外2学时） 公路建设的内容和特点；公路工程基本建设；公路施工程序；公路施工组织调查；公路组织学科的研究对象与任务。 2、施工过程的组织原理（课内6学时，课外6学时） 施工过程的组织原则；施工过程的时间组织；流水施工原理。 3、公路工程施工组织设计（课内4学时，课外2学时） 施工组织设计概述；施工方案；施工进度计划的编制；施工平面图设计；施工阶段的施工组织设计。 4、机械化施工组织设计（自学，课外4学时） 机械化施工组织在资源组织中的地位；机械化施工组织原理；施工机械； 机械化施工方案与组织措施；机械的选型与配套。 5、网络计划技术（课内10学时，课外8学时） 网络计划的分类；双代号网络图的绘制；时间参数的计算及关键线路法；时间坐标网络计划；单代号网络图的绘制与计算；网络计划的优化。 6、公路工程定额（课内6学时，课外6学时） 定额的定义；定额的分类；定额的应用；定额的管理。 7、公路工程概预算（课内12学时，课外8学时，含上计实验4学时） 概预算的分类和投资额测算体系；概预算的作用和文件组成；概预算费用计算；概预算文件的编制；概算示例。 重点内容： 施工组织设计部分：施工组织设计的任务和内容，施工组织方式和流水作业原理，资源组织和平面图设计，网络图制作和计算。 概预算部分：公路工程定额的应用，费用及文件组成，编制办法应用，概预算表格编制技巧。 难点内容： 施工组织设计部分：流水作业应用，网络图绘制，资源组织方法。 概预算部分：预算定额的使用，单价计算，建安费计算，表格编制技巧。 授课措施： 课堂教学采用多媒体演示，讲解为主，案例教学为辅，采用启发式教学方式，注重师生教与学互动；课后采用布置作业、课后思考题、答疑、查阅参考文献等方式督促学生课后学习。 上机实验： 熟练运用公路工程造价软件。 |  |  |
| 课堂教学与课外自学比例： 40：38 |  | 作业次数与时间安排： 7次，时间安排见后 |
| 课堂教学与实验教学的比例（如有请填写）： 36：4 |  | 课堂教学与见习、实习比例（如有请填写）： |
| 考核方式： 考试，开卷考试（80%），并参考平时作业和听课情况（20%） |  |  |
| 参考资料： 1．中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2．中华人民共和国交通部．公路工程预算定额（JTG/T B06－02－2007）．北京．人民交通出版社，2007 3．中华人民共和国交通部．公路工程机械台班费用定额（JTG／T B06－03－2007．北京．人民交通出版社，2007 4．中华人民共和国交通部．公路工程标准施工招标文件（2009年版）．北京．人民交通出版社，2003 5．邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 6．廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 7．公路桥涵施工技术规范（JTJ 041-2000）．北京．人民交通出版社，2004 |  |  |

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第一章 1～5节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路施工组织概论 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：施工组织设计的地位； 熟悉：本课程施工组织设计研究的对象； 掌握：公路施工组织的任务及公路工程基本建设程序。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）公路施工组织设计的地位； （2）公路工程基本建设及基本建设程序； （3）公路施工组织设计与招投标文件； （4）公路施工现场的管理； （5）公路施工组织学科的研究对象与任务。 重点：公路基本建设程序及施工组织设计任务。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： - 公路基本建设程序？ - 施工组织设计的内容与任务？ |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第二章 1～2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 施工过程组织原理 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：施工过程组织原则； 掌握：施工过程的组织原则及约翰逊—贝尔曼法则的运用。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）施工过程的组织原则 （2）施工过程的时间组织（2道工序多项任务的排序） 重点：施工过程的组织原则。 难点：约翰逊—贝尔曼法则的运用。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： - 教材P41思考题1。 - 教材P41思考题2。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第二章 2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 施工过程组织原理 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：多道工序的时间排序； 熟悉：施工作业方式及其特点； 掌握：三道工序约翰逊—贝尔曼法则的运用及施工作业方式。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）施工过程的时间组织（3道工序多项任务的排序） （2）工程项目的施工作业方式 （3）多道工序的时间排序 重点：施工作业方式及其特点。 难点：三道工序约翰逊—贝尔曼法则的运用。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P41思考题3～5。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第二章 3～4节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 施工过程组织原理 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：施工组织最优化方法； 熟悉：流水施工原理； 掌握：流水施工总工期的计算。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）流水施工原理 （2）施工组织最优化方法 重点：流水施工原理。 难点：流水施工总工期的计算。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P41思考题6～7。 2、教材P41练习题1～2。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第三章 1～4节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程施工组织设计 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：施工方案与公路施工程序； 熟悉：施工组织设计原则、施工组织调查； 掌握：时间组织计划的类型及编制。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）施工组织设计概述 （2）公路施工程序 （3）施工方案 （4）时间组织计划的编制 重点：时间组织计划的类型。 难点：时间组织计划的编制。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P89思考题1～4。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他 √ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第三章 5～7节及第四章 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程施工组织设计与机械化施工组织设计 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：了解施工设计其他文件的内容及机械化施工组织设计； 熟悉：质量、安全、环保等措施的编制； 掌握：掌握资源组织计划和施工平面图的编制内容及制图方法。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）资源组织计划 （2）施工平面图设计 （3）施工组织设计的其他文件 （4）机械化施工组织设计 重点：施工平面图的编制内容及制图方法。 难点：资源组织计划的编制内容及制图方法。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P89思考题5～7。 2、教材P90练习题1。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他 √ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他 √ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 1～2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 网络计划技术 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：了解了解网络计划技术的作用、发展历时及在我国的应用； 熟悉：网络图的特点及分类； 掌握：双代号网络图的组成。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）网络计划概述 （2）双代号网络图的绘制 重点：网络图的特点及分类。 难点：双代号网络图的组成。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P192思考题1～3。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 网络计划技术 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：双代号网络图的绘制。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）双代号网络图的绘制 重点：双代号网络图的绘制。 难点：双代号网络图的绘制。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P193练习题1～2。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 网络计划技术 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：双代号网络图时间参数的分类； 掌握：双代号网络图节点时间参数及工作时间参数的计算原理、计算公式及计算方法。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）双代号网络图时间参数的计算 重点：双代号网络图时间参数的分类。 难点：掌握双代号网络图节点时间参数及工作时间参数的计算原理、计算公式及计算方法。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P193练习题1～2。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 网络计划技术 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：双代号网络图时差参数的计算原理、计算公式及计算方法。关键线路的性质、确定方法及作用。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）双代号网络图时间参数的计算 难点：双代号网络图时差参数的计算原理、计算公式及计算方法。关键线路的性质、确定方法及作用。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P193练习题1～2。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 3～4节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 网络计划技术 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：时间坐标网络计划的绘制。 掌握：双代号网络图的绘制、时差参数的计算及关键线路的确定方法。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）双代号网络图的绘制与时间参数的计算 （2）时间坐标网络计划 难点：双代号网络图的绘制、时差参数的计算及关键线路的确定方法。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P193练习题1～3。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课 其他□ √ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第五章 5～7节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 网络计划技术 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：其他网络计划及网络计划优化的。 熟悉：熟悉单代号网络图的绘制。 掌握：单代号网络图时差参数的计算及关键线路的确定方法。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）单代号网络图的绘制与时间参数的计算 （2）其他网络计划 （3）网络计划的优化 重点：单代号网络图的绘制 难点：单代号网络图时差参数的计算及关键线路的确定方法。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P192思考题4～7。 2、教材P193练习题4。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、邬晓光主编．桥梁施工及组织管理．北京．人民交通出版社，2008 2、廖正环主编．公路施工与管理．北京．人民交通出版社，2005 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第六章 1～2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程定额 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：定额的发展历史。 熟悉：定额的作用。 掌握：定额的定义、特点及其分类。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）定额概述 （2）定额的分类 重点：定额的定义、特点及其分类。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P215思考题1、3、4。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、中华人民共和国交通部．公路工程预算定额（JTG/T B06－02－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2、中华人民共和国交通部．公路工程机械台班费用定额（JTG／T B06－03－2007．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教□ 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第六章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程定额 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：定额的组成。 掌握：定额的应用步骤，定额的直接套用，定额的抽换。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）定额的应用 重点：定额的应用步骤，定额的直接套用。 难点：定额的应用步骤，定额的直接套用。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P216练习题1～2并用计算机实现。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、中华人民共和国交通部．公路工程预算定额（JTG/T B06－02－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2、中华人民共和国交通部．公路工程机械台班费用定额（JTG／T B06－03－2007．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第六章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程定额 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：定额的抽换。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）定额的应用 重点：定额的抽换。 难点：定额的抽换。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P216练习题3并用计算机实现。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、中华人民共和国交通部．公路工程预算定额（JTG/T B06－02－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2、中华人民共和国交通部．公路工程机械台班费用定额（JTG／T B06－03－2007．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第六章 3～4节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程定额 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：定额的管理。 掌握：定额的补充。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）定额的应用 （2）定额的管理 重点：定额的补充。 难点：定额的补充。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P216练习题3并用计算机实现。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、中华人民共和国交通部．公路工程预算定额（JTG/T B06－02－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2、中华人民共和国交通部．公路工程机械台班费用定额（JTG／T B06－03－2007．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第七章 1～2节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程概预算 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 了解：概预算项目组成。 熟悉：概预算文件的组成及编制依据。 掌握：概预算费用的组成。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）概述 （2）概预算作用与文件组成 重点：概预算费用的组成。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P283思考题3～6。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第七章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程概预算 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：人工、材料单价的组成与计算。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）概预算费用计算 重点：人工、材料单价的组成与计算。 难点：人工、材料单价的组成与计算。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P283练习题1、3。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第七章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程概预算 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：概预算机械单价及建安费费用的计算。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）概预算费用计算 重点：机械单价及建安费费用的计算。 难点：机械单价及建安费费用的计算。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P283思考题7～8。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第七章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程概预算 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 掌握：概预算机械单价及建安费费用的计算。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）概预算费用计算 重点：机械单价及建安费费用的计算。 难点：机械单价及建安费费用的计算。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P283练习题2～3。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 第七章 3节 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程概预算 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：工程概预算的编制步骤，了解概算实例。 掌握：工程建设其他费用的计算。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）概预算费用计算 （2）概预算文件的编制 （3）概算实例 重点：工程建设其他费用的计算。 难点：工程建设其他费用的计算。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： 1、教材P283思考题9～10。 |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课 讨论课□ 实验课□ 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授 讨论□ 示教 指导□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ √ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 上机 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程造价软件的运用 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：熟悉概预算软件原始数据的输入。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）公路工程概预算软件的熟悉与应用。 重点：原始数据调整方法。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2、纵横公路造价软件操作指南。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课□ 讨论课□ 实验课 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授□ 讨论□ 示教□ 指导 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体□ 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。

长沙理工大学城南学院 施工组织与概预算模块 课程教案（章）

| 授课时间 | 上机 | 课时安排 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 授课题目（章或主题）： 公路工程造价软件的运用 |  |  |  |
| 教学目的、要求（分掌握、熟悉、了解三个层次）： 熟悉：费率文件的编制，单价文件的编制。 |  |  |  |
| 教学内容（包括基本内容、重点、难点（实验课包括成功关键，主要误差来源，操作注意事项，主要仪器与药品，安全措施等））： 教学内容： （1）公路工程概预算软件的熟悉与应用。 重点：单价文件的计算。 |  |  |  |
| 讨论、思考题、作业： |  |  |  |
| 参考资料（含参考书、文献等）： 1、中华人民共和国交通部．公路工程基本建设项目概算预算编制办法（JTG B06－2007）．北京．人民交通出版社，2007 2、纵横公路造价软件操作指南。 |  |  |  |
| 授课类型（请打√）：理论课□ 讨论课□ 实验课 练习课□ 其他□ √ |  |  |  |
| 教学方式（请打√）：讲授□ 讨论□ 示教□ 指导 其他□ √ |  |  |  |
| 教学资源（请打√）：多媒体□ 模型□ 实物□ 挂图□ 音像□ 其他□ |  |  |  |

填表说明：1. 每项页面大小可自行添减；

2. 教学内容可根据实际情况适当调整。