- 《施工组织与概预算课程设计》实践环节教学大纲

大纲执笔人： 肖秋明                   大纲审核人：王首绪、刘伟军

课程编号：08142J0595

环节类别：课程设计

英文名称：Practice of Construction Arrangement and Engineering Budget

学    分：2

总 周 数：2

适用专业:

先修课程：施工组织与概预算

一、目的

1．识图并确定通过技术经济比较确定施工方案

2. 分析工程量，划分工程项目，认识工程结构。

3．检查概预算编制原理与规定的使用情况。

4．考查概预算计算方法及表格数据应用技巧。

5．考查概预算文件编制的完整性与系统性。

6．考查施工组织设计中进度计划的编制方法

7．锻炼计算机应用能力。

二、基本要求

1．施工方案确定合理

2．图纸工程量分析准确，项目划分不重不漏。

3．概预算规定的费用计算准确。

4．概预算编制办法应用熟练，表格数据及其关系正确。

5．进度计划编制合理

6．文本文件完整整洁，文件系统结构合理。

7．计算机软件选择合理，应用正确。

三、实践内容与时间分配

见表1。

表1

| 序号 | 实践内容 | 基本要求 | 时间分配 (天数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熟悉图纸，确定施工方案 | 施工方案合理 | 2 |
| 2 | 划分工程量，计算运距等相关参数 | 图纸工程量分析准确 | 1 |
| 3 | 划分工程项目，确定工程定额及对应工程量 | 项目划分不重不漏 | 1 |
| 4 | 分析提供的数据条件，建立费率、单价、临时设施、用地等文件 | 概预算规定的费用计算准确 | 1 |
| 5 | 建立软件所需的数据库原文件 | 计算机软件应用正确 | 1 |
| 6 | 手工或计算机计算费用或表格，完成12张表格计算。 | 概预算编制办法应用熟练，表格数据及其关系正确 | 1 |
| 7 | 划分项目，根据概预算数据计算劳动量并编制进度计划 | 掌握进度计划的编制 | 2 |
| 8 | 写编制说明，装订概预算文本文件 | 文本文件完整整洁，文件系统结构合理 | 1 |
| 合计： |  |  | 10 |

四、实践条件与地点建议

1. 实践基本条件要求

提供相关造价软件

2. 实践地点建议

提供专门的教室

五、能力培养与素质提升

1. 能力培养

培养学生系统运用公路工程施工组织的基本理论知识、方法和技能解决实际问题的工程实践能力、计算运用能力、沟通协作能力和独立思考能力。

2. 素质提升

提升学生运用专业知识发现并解决实际问题的专业素质。

六、考核方式与评分标准

1．考核方式：考查或考试方式，对设计文件结果和平时过程情况综合评分。

2．评分标准：按优秀、良好、中等、及格、不及格五等划分。

优秀：文本文件完整准确，顺序、内容齐全；计算原理、表格数据完全正确。

良好：文本文件完整准确，顺序、内容齐全；计算、数据基本正确。

中等：文本文件基本正确，内容基本完善，计算基本正确。

及格：文件基本齐全，内容满足一般要求，计算没有原则错误。

不及格：文件不全，设计任务不全，计算存在错误，有抄袭嫌疑。